## 信息科学学院“大学生科研与创新行动计划”项目管理办法

（2013年11月修订）

“大学生科研与创新行动计划” 是通过项目引导推动实践教学创新，为进一步激发学生探索热情、创新精神和科研能力而开展的一项重要活动。

一、项目申报及选拔

1．项目主要面向一、二年级在校本科生，结合大学生国家级创新项目、北京市大学生科研与创新行动计划，以及学科竞赛和教师自筹项目等，进行研究实习。

2．项目申请人可以是个人，也可以是创新团队（一般为3人左右，其中1人为项目负责人）。

3．项目需有指导教师，指导老师在保证学生自主开展的大原则下负责指导学生开展项目研究。每个项目原则上聘请1名指导教师。

4．每年11月，学院下发项目申报通知，教师公布项目课题，项目申请人提交立项申请，学院教务办公室备案。立项指标不限制。

二、项目运行管理

1．项目立项6个月后，项目负责人填写打印《信息科学学院“大学生科研与创新行动计划”项目中期进度报告书》，专家指导委员会将对《中期进度报告书》进行审核，根据各组项目中期进展情况，和上级部门下达的项目指标确认优秀小组的基金项目资格，并下拨研究经费。

2．项目完成后由项目负责人填写打印《信息科学学院“大学生科研与创新行动计划”项目结项申请表》，连同结项论文或成果报告（20000字左右），提交院教务办，提出结项验收申请。同时提交的还有项目研究过程中的各类辅助研究材料、图片及其他多媒体材料和所有材料的电子版。

3．专家指导委员会审议项目论文或成果报告、实验操作演示、辅助研究材料等，并举行结项答辩，对结项答辩合格的项目个人或项目团队颁发结项证书。最后，组织学院学生科研项目研讨会，进行总结交流，并评选年度十佳科研基金项目。

4．对于项目研究成果不符合基本要求，被专家指导委员会判定为“不合格”的项目，将被要求限期整改并延期结项（不超过6个月）；如仍不认真开展研究工作、进展缓慢、不能按时结项，学院将在一定范围内予以通报，并冻结剩余项目经费。

5．项目结题后，由院教务办将当期结项的信息科学学院“大学生科研与创新行动计划”的相关成果和材料报教务处备案。

6．项目运行时间原则上为1年，立项学生需充分利用寒暑假及课余时间完成研究计划，不占用课业时间。

信息科学学院“大学生科研与创新行动计划”工作领导小组

2013年11月29日